## PORT RCN
DIRECTION DE LA DISTRIBUTION D’EL HARRACH
SERVICE RELATIONS COMMERCIALES
RAPPORT MENSUEL DU PORTEFEUILLE RCN
mois de décembre 2016
A- DEMANDE DE RACCORDEMENT AVEC EXTENSION DE RESEAUX
A-1 PORTEFEUILLE GLOBAL :
| DEMANDES EN INSTANCE A FIN MOIS M-1 1 | DEMANDES RECUES 2 | AFFAIRES MISES EN SERVICE 3 | DEMANDES ANNULEES 4 | PORTEFEUILLE RCN A FIN DU MOIS M 1+2-3-4 | DRC
ELEC | 624 | 53 | 3 | 76 | 598
GAZ | 242 | 28 | 30 | 15 | 225
| RCN(PHASE 1 TABLEAU DELAIS) |  | EXPL(PHASE 10 TABLEAU DELAIS) | RCN (TOTAL ANNULEES)
A-2 INSTANCE D'ETUDE :
| DEMANDES EN INSTANCE A FIN MOIS M-1 1 | DEMANDES RECUES 2 | AFFAIRES ETUDIEES 3 | DEMANDES ANNULEES 4 | DEMANDES EN INSTANCE D'ETUDE A FIN DU MOIS M | SEET
ELEC | 12 | 53 | 44 | 20 | 1
GAZ | 71 | 28 | 37 | 15 | 47
|  | PHASE 1 | PHASE 4 | DEMANDES ANNULEES
A-3 EN INSTANCE D'ACCORD DE PAIEMENT
| DEMANDES EN INSTANCE A FIN MOIS M-1 1 | DEVIS ENVOYES 2 | DEVIS ACCEPTES 3 | DEVIS ANNULES 4 | EN INSTANCE D'ACCORD DE PAIEMENT A FIN DU MOIS M 1+2-3-4 | DRC
ELEC | 343 | 44 | 21 | 0 | 366
GAZ | 216 | 37 | 38 | 0 | 215
|  | PHASE 4 | PHASE 5 | DEVIS ANNULES
A-4 AFFAIRES EN INSTANCE DE REALISATION
| DEMANDES EN INSTANCE A FIN MOIS M-1 1 | OET ETABLIS 2 | COMMANDES EMISES 3 | OET ANNULES 4 | EN INSTANCE DE REALISATION A FIN DU MOIS M 1+2-3-4 | DEET SGI
ELEC | 0 | 21 | 21 | 0 | 0
GAZ | 0 | 38 | 38 | 0 | 0
|  | PHASE 5 | PHASE 5 | OET ANNULES
A-5 AFFAIRES EN COURS DE REALISATION
| DEMANDES EN INSTANCE A FIN MOIS M-1 1 | COMMANDES EMISES 2 | AFFAIRES TEMINEES 3 | COMMANDES ANNULEES 4 | EN COURS DE REALISATION A FIN MOIS M 1+2-3-4 | DEET SGI
ELEC | 293 | 21 | 7 | 0 | 307
GAZ | 144 | 38 | 15 | 0 | 167
|  | phase 5 | phase 9 rcn
A-6 AFFAIRES EN INSTANCE DE MISE EN SERVICE
| DEMANDES EN INSTANCE A FIN MOIS M-1 1 | AFFAIRES TERMINES 2 | AFFAIRES MISES EN SERVICES 3 | COMMANDES ANNULEES 4 | INSTANCE DE MISE EN SERVICE A FIN MOIS M 1+2-3-4 | EXPLOI
ELEC | 241 | 7 | 3 | 0 | 245
GAZ | 15 | 15 | 30 | 0 | 0
|  | PHASE 9 | PHASE 10

## PORT BRCHT SIMPLE
DIRECTION DE LA DISTRIBUTION D’EL HARRACH
SERVICE RELATIONS COMMERCIALES
RAPPORT MENSUEL BRANCHEEMNT
mois de décembre 2016
B- DEMANDE DE BRANCHEMENT SIMPLES
1 / SECTEUR D'EL HARRACH
| DEMANDES EN INSTANCE A FIN MOIS M-1 1 | DEMANDES RECUES 2 | AFFAIRES REALISEES 3 | DEMANDES ANNULEES 4 | DEMANDES EN INSTANCE A FIN DU MOIS M 1+2-3-4
ELEC | 8 | 76 | 44 | 38 | 2 | OK
GAZ | 2 | 41 | 22 | 17 | 4
2 / SECTEUR DE BAB EZZOUAR
| DEMANDES EN INSTANCE A FIN MOIS M-1 1 | DEMANDES RECUES 2 | AFFAIRES REALISEES 3 | DEMANDES ANNULEES 4 | DEMANDES EN INSTANCE A FIN DU MOIS M 1+2-3-4
ELEC | 0 | 22 | 10 | 12 | 0 | OK
GAZ | 0 | 13 | 8 | 5 | 0
3 / SECTEUR D EUCALYPTUS
| DEMANDES EN INSTANCE A FIN MOIS M-1 1 | DEMANDES RECUES 2 | AFFAIRES REALISEES 3 | DEMANDES ANNULEES 4 | DEMANDES EN INSTANCE A FIN DU MOIS M 1+2-3-4
ELEC | 305 | 191 | 81 | 124 | 291
GAZ | 66 | 67 | 28 | 47 | 58
4 / SECTEUR DAR EL BEIDA
| DEMANDES EN INSTANCE A FIN MOIS M-1 1 | DEMANDES RECUES 2 | AFFAIRES REALISEES 3 | DEMANDES ANNULEES 4 | DEMANDES EN INSTANCE A FIN DU MOIS M 1+2-3-4
ELEC | 10 | 48 | 34 | 13 | 11 | OK
GAZ | 2 | 51 | 37 | 14 | 2
5 / SECTEUR BORDJ EL KIFFAN
| DEMANDES EN INSTANCE A FIN MOIS M-1 1 | DEMANDES RECUES 2 | AFFAIRES REALISEES 3 | DEMANDES ANNULEES 4 | DEMANDES EN INSTANCE A FIN DU MOIS M 1+2-3-4
ELEC | 25 | 65 | 48 | 17 | 25 | OK
GAZ | 54 | 78 | 40 | 34 | 58
6/ SECTEUR ROUIBA
| DEMANDES EN INSTANCE A FIN MOIS M-1 1 | DEMANDES RECUES 2 | AFFAIRES REALISEES 3 | DEMANDES ANNULEES 4 | DEMANDES EN INSTANCE A FIN DU MOIS M 1+2-3-4
ELEC | 4 | 52 | 24 | 28 | 4
GAZ | 4 | 16 | 5 | 11 | 4
7/ SECTEUR REGHAIA
| DEMANDES EN INSTANCE A FIN MOIS M-1 1 | DEMANDES RECUES 2 | AFFAIRES REALISEES 3 | DEMANDES ANNULEES 4 | DEMANDES EN INSTANCE A FIN DU MOIS M 1+2-3-4
ELEC | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | ok
GAZ | 0 | 55 | 55 | 0 | 0
8/ SECTEUR AIN TAYA
| DEMANDES EN INSTANCE A FIN MOIS M-1 1 | DEMANDES RECUES 2 | AFFAIRES REALISEES 3 | DEMANDES ANNULEES 4 | DEMANDES EN INSTANCE A FIN DU MOIS M 1+2-3-4
ELEC | 150 | 116 | 80 | 3 | 183 | ok
GAZ | 59 | 55 | 24 | 1 | 89
9/ SECTEUR EL MOHAMMADIA
| DEMANDES EN INSTANCE A FIN MOIS M-1 1 | DEMANDES RECUES 2 | AFFAIRES REALISEES 3 | DEMANDES ANNULEES 4 | DEMANDES EN INSTANCE A FIN DU MOIS M 1+2-3-4
ELEC | 20 | 17 | 6 | 0 | 31
GAZ | 14 | 7 | 1 | 0 | 20
514
10/ CENTRE
| DEMANDES EN INSTANCE A FIN MOIS M-1 1 | DEMANDES RECUES 2 | AFFAIRES REALISEES 3 | DEMANDES ANNULEES 4 | DEMANDES EN INSTANCE A FIN DU MOIS M 1+2-3-4
ELEC | 522 | 649 | 389 | 235 | 547
GAZ | 201 | 383 | 220 | 129 | 235

## DELAIS RACC RCN
DIRECTION DE LA DISTRIBUTION D’EL HARRACH
DIVISION RELATIONS COMMERCIALES
DELAIS DE RACCORDEMENT RCN
( EXTENSION DE RESEAUX )
mois de décembre 2016
ORDRE DES PHASES | LIBELLE | ELECTRICITE |  | GAZ
|  | NBRE | DEL.MOY | NBRE | DEL.MOY
1 | RECEPTION DEMANDE/ DEBUT ETUDE | 53 | 1 | 28 | 1 | RCN
2 | DEBUT ETUDE/ FIN ETUDE | 88 | 9.61 | 43 | 17 | SET
3 | FIN ETUDE / CHIFFRAGE | 88 | 0 | 43 | 1 | SET
4 | CHIFFRAGE/ ENVOI DU DEVIS AU CLIENT | 44 | 2 | 37 | 2 | RCN
5 | ACCORD OU PAYEMENT/ INSTANCE PROGRAMMATION | 21 | 1 | 38 | 1 | RCN
6 | INSTANCE PROGRAMMATION/ DEBUT TRAVAUX | 13 | 8 | 19 | 3 | DAM
7 | DEBUT TRAVAUX/ FIN TRAVAUX | 20 | 20.9 | 17 | 8 | SET
8 | FIN TRAVAUX/ RECEPTION PROVISOIRE | 12 | 4.67 | 6 | 8.7 | EXPL
9 | RECEPTION PROVISOIRE/ ETABLIS FACTURE DEFINITIVE | 7 | 1 | 15 | 1 | RCN
10 | PAYEMENT FACTURE DEFINITIVE/ MISE EN SERVICE | 3 | 4.67 | 30 | 1 | EXPL
11 | MISE EN SERVICE/ INTEGRATION EN FACTURATION | 1 | 1 | 6 | 1 | QMT
TOTAUX DELAIS MOYENS EN JOURS |  |  | 53.85 |  | 44.7

## délais racc rcn cumulé
DIRECTION DE LA DISTRIBUTION D’EL HARRACH
SERVICE DEVELLOPEMENT DES VENTES
DELAIS DE RACCORDEMENT RCN
( EXTENSION DE RESEAUX )
cumulé au mois de décembre
ORDRE DES PHASES | LIBELLE | ELECTRICITE |  | GAZ
|  | NBRE | DEL . MOY | NBRE | DEL . MOY
1 | RECEPTION DEMANDE/ DEBUT ETUDE | 678 | 1 | 376 | 1
2 | DEBUT ETUDE/ FIN ETUDE | 836 | 12.5333 | 423 | 19.1667
3 | FIN ETUDE / CHIFFRAGE | 836 | 0.66667 | 423 | 0.91667
4 | CHIFFRAGE/ ENVOI DU DEVIS AU CLIENT | 511 | 1.25 | 269 | 1.25
5 | ACCORD OU PAYEMENT/ INSTANCE PROGRAMMATION | 206 | 1 | 118 | 1
6 | INSTANCE PROGRAMMATION/ DEBUT TRAVAUX | 157 | 8.67 | 91 | 4.25
7 | DEBUT TRAVAUX/ FIN TRAVAUX | 253 | 24.95 | 239 | 19.0833
8 | FIN TRAVAUX/ RECEPTION PROVISOIRE | 135 | 6.19 | 206 | 15.8917
9 | RECEPTION PROVISOIRE/ ETABLIS FACTURE DEFINITIVE | 158 | 1.0833 | 165 | 1.0833
10 | PAYEMENT FACTURE DEFINITIVE/ MISE EN SERVICE | 51 | 3.79 | 141 | 1
11 | MISE EN SERVICE/ INTEGRATION EN FACTURATION | 39 | 0.83 | 12 | 0.5
TOTAUX DELAIS MOYENS EN JOURS |  |  | 61.9633 |  | 65.1417

## DELAIS BRCHT1
DIRECTION DE LA DISTRIBUTION D’EL HARRACH
SERVICE DEVELLOPEMENT DES VENTES
DELAI DE SATISFACTION DES DEMANDES DE RACCORDEMENT
( BRANCHEMENTS SIMPLES ELECTRICITE ET GAZ )
mois de décembre 2016
1/ SECTEUR D'EL HARRACH:
ORDRE | LIBELLE | ELECTRICITE |  | GAZ
DES PHASES |  | NBRE | DEL.MOY | NBRE | DEL.MOY
1 | RECEPTION DEMANDE/ DEBUT ETUDE | 76 | 0 | 41 | 0
2 | DEBUT ETUDE/ FIN ETUDE | 66 | 1 | 27 | 1
3 | FIN ETUDE / CHIFFRAGE | 66 | 0 | 27 | 0
4 | CHIFFRAGE/ ENVOI DU DEVIS AU CLIENT | 66 | 0 | 27 | 0
5 | ACCORD OU PAYEMENT/ INSTANCE PROGRAMMATION | 66 | 0 | 27 | 0
6 | INSTANCE PROGRAMMATION/ DEBUT TRAVAUX | 44 | 0 | 22 | 0
7 | DEBUT TRAVAUX/ FIN TRAVAUX | 44 | 0 | 22 | 0
8 | FIN TRAVAUX/ RECEPTION PROVISOIRE | 44 | 0 | 22 | 0
9 | RECEPTION PROVISOIRE/ ETABLIS FACTURE DEFINITIVE | 44 | 0 | 22 | 0
10 | PAYEMENT FACTURE DEFINITIVE/ MISE EN SERVICE | 44 | 0 | 22 | 0
11 | MISE EN SERVICE / INTEGRATION EN FACTURATION | 44 | 1 | 22 | 1
T O T AUX D E L A I S |  |  | 2 |  | 2
2/ SECTEUR BAB EZZOUAR:
ORDRE | LIBELLE | ELECTRICITE |  | GAZ
DES PHASES |  | NBRE | DEL.MOY | NBRE | DEL.MOY
1 | RECEPTION DEMANDE/ DEBUT ETUDE | 22 | 1 | 13 | 1
2 | DEBUT ETUDE/ FIN ETUDE | 10 | 1 | 11 | 1
3 | FIN ETUDE / CHIFFRAGE | 10 | 0 | 11 | 0
4 | CHIFFRAGE/ ENVOI DU DEVIS AU CLIENT | 10 | 1 | 11 | 1
5 | ACCORD OU PAYEMENT/ INSTANCE PROGRAMMATION | 10 | 0 | 8 | 0
6 | INSTANCE PROGRAMMATION/ DEBUT TRAVAUX | 10 | 0 | 8 | 0
7 | DEBUT TRAVAUX/ FIN TRAVAUX | 10 | 0 | 8 | 0
8 | FIN TRAVAUX/ RECEPTION PROVISOIRE | 10 | 1 | 8 | 1
9 | RECEPTION PROVISOIRE/ ETABLIS FACTURE DEFINITIVE | 10 | 0 | 8 | 0
10 | PAYEMENT FACTURE DEFINITIVE/ MISE EN SERVICE | 10 | 0 | 8 | 0
11 | MISE EN SERVICE / INTEGRATION EN FACTURATION | 10 | 0 | 8 | 0
T O T AUX D E L A I S |  |  | 4 |  | 4

## DEL BRT 2
DIRECTION DE LA DISTRIBUTION D’EL HARRACH
SERVICE DEVELLOPEMENT DES VENTES
DELAI DE SATISFACTION DES DEMANDES DE RACCORDEMENT
( BRANCHEMENTS SIMPLES ELECTRICITE ET GAZ )
mois de décembre 2016
3/ SECTEUR D'EUCALYPTUS
ORDRE DES PHASES | LIBELLE | ELECTRICITE |  | GAZ
|  | NBRE | DEL.MOY | NBRE | DEL.MOY
1 | RECEPTION DEMANDE/ DEBUT ETUDE | 191 | 0 | 67 | 0 | RECEPTION DEMANDE
2 | DEBUT ETUDE/ FIN ETUDE | 81 | 2 | 28 | 1 | ETUDE
3 | FIN ETUDE / CHIFFRAGE | 81 | 0 | 28 | 0
4 | CHIFFRAGE/ ENVOI DU DEVIS AU CLIENT | 81 | 0 | 28 | 0
5 | ACCORD OU PAYEMENT/ INSTANCE PROGRAMMATION | 81 | 0 | 28 | 0 | TRAVAUX
6 | INSTANCE PROGRAMMATION/ DEBUT TRAVAUX | 81 | 0 | 28 | 0
7 | DEBUT TRAVAUX/ FIN TRAVAUX | 81 | 1 | 28 | 1
8 | FIN TRAVAUX/ RECEPTION PROVISOIRE | 81 | 0 | 28 | 0
9 | RECEPTION PROVISOIRE/ ETABLIS FACTURE DEFINITIVE | 81 | 0 | 28 | 0
10 | PAYEMENT FACTURE DEFINITIVE/ MISE EN SERVICE | 81 | 0 | 28 | 1
11 | MISE EN SERVICE / INTEGRATION EN FACTURATION | 81 | 1 | 28 | 1 | INTEGRATION
T O T AUX D E L A I S |  |  | 4 |  | 4
4)SECTEUR DAR EL BEIDA
ORDRE DES PHASES | LIBELLE | ELECTRICITE |  | GAZ
|  | NBRE | DEL.MOY | NBRE | DEL.MOY
1 | RECEPTION DEMANDE/ DEBUT ETUDE | 48 | 1 | 51 | 1 | RECEPTION DEMANDE
2 | DEBUT ETUDE/ FIN ETUDE | 34 | 1 | 37 | 1 | ETUDE
3 | FIN ETUDE / CHIFFRAGE | 34 | 0 | 37 | 0
4 | CHIFFRAGE/ ENVOI DU DEVIS AU CLIENT | 34 | 0 | 37 | 0
5 | ACCORD OU PAYEMENT/ INSTANCE PROGRAMMATION | 34 | 1 | 37 | 0 | TRAVAUX
6 | INSTANCE PROGRAMMATION/ DEBUT TRAVAUX | 34 | 0 | 37 | 1
7 | DEBUT TRAVAUX/ FIN TRAVAUX | 34 | 1 | 37 | 1
8 | FIN TRAVAUX/ RECEPTION PROVISOIRE | 34 | 0 | 37 | 1
9 | RECEPTION PROVISOIRE/ ETABLIS FACTURE DEFINITIVE | 34 | 0 | 37 | 0
10 | PAYEMENT FACTURE DEFINITIVE/ MISE EN SERVICE | 34 | 0 | 37 | 0
11 | MISE EN SERVICE / INTEGRATION EN FACTURATION | 34 | 1 | 37 | 1 | INTEGRATION
T O T AUX D E L A I S |  |  | 5 |  | 6

## DEL BRT 3
DIRECTION DE LA DISTRIBUTION D’EL HARRACH
SERVICE DEVELLOPEMENT DES VENTES
DELAI DE SATISFACTION DES DEMANDES DE RACCORDEMENT
( BRANCHEMENTS SIMPLES ELECTRICITE ET GAZ )
mois de décembre 2016
5/SECTEUR BORDJ EL KIFFAN
ORDRE DES PHASES | LIBELLE | ELECTRICITE |  | GAZ
|  | NBRE | DEL.MOY | NBRE | DEL.MOY
1 | RECEPTION DEMANDE/ DEBUT ETUDE | 65 | 1 | 78 | 1 | RECEPTION DEMANDE
2 | DEBUT ETUDE/ FIN ETUDE | 65 | 0 | 78 | 0 | ETUDE
3 | FIN ETUDE / CHIFFRAGE | 65 | 0 | 78 | 0
4 | CHIFFRAGE/ ENVOI DU DEVIS AU CLIENT | 65 | 0 | 78 | 0
5 | ACCORD OU PAYEMENT/ INSTANCE PROGRAMMATION | 48 | 1 | 46 | 1 | TRAVAUX
6 | INSTANCE PROGRAMMATION/ DEBUT TRAVAUX | 48 | 0 | 46 | 0
7 | DEBUT TRAVAUX/ FIN TRAVAUX | 48 | 0 | 46 | 0
8 | FIN TRAVAUX/ RECEPTION PROVISOIRE | 48 | 0 | 46 | 0
9 | RECEPTION PROVISOIRE/ ETABLIS FACTURE DEFINITIVE | 48 | 0 | 40 | 0
10 | PAYEMENT FACTURE DEFINITIVE/ MISE EN SERVICE | 48 | 0 | 40 | 1
11 | MISE EN SERVICE / INTEGRATION EN FACTURATION | 48 | 1 | 40 | 1 | INTEGRATION
T O T AUX D E L A I S |  |  | 3 |  | 4
6/ SECTEUR ROUIBA
ORDRE DES PHASES | LIBELLE | ELECTRICITE |  | GAZ
|  | NBRE | DEL.MOY | NBRE | DEL.MOY
1 | RECEPTION DEMANDE/ DEBUT ETUDE | 52 | 2 | 16 | 2
2 | DEBUT ETUDE/ FIN ETUDE | 52 | 1 | 16 | 1
3 | FIN ETUDE / CHIFFRAGE | 52 | 0 | 16 | 0
4 | CHIFFRAGE/ ENVOI DU DEVIS AU CLIENT | 52 | 1 | 16 | 2
5 | ACCORD OU PAYEMENT/ INSTANCE PROGRAMMATION | 24 | 1 | 5 | 1
6 | INSTANCE PROGRAMMATION/ DEBUT TRAVAUX | 24 | 0 | 5 | 0
7 | DEBUT TRAVAUX/ FIN TRAVAUX | 24 | 1 | 5 | 1
8 | FIN TRAVAUX/ RECEPTION PROVISOIRE | 24 | 0 | 5 | 0
9 | RECEPTION PROVISOIRE/ ETABLIS FACTURE DEFINITIVE | 24 | 0 | 5 | 0
10 | PAYEMENT FACTURE DEFINITIVE/ MISE EN SERVICE | 24 | 0 | 5 | 0
11 | MISE EN SERVICE / INTEGRATION EN FACTURATION | 24 | 1 | 5 | 1
T O T AUX D E L A I S |  |  | 7 |  | 8

## DEL BRT 4
DIRECTION DE LA DISTRIBUTION D’EL HARRACH
SERVICE DEVELLOPEMENT DES VENTES
DELAI DE SATISFACTION DES DEMANDES DE RACCORDEMENT
( BRANCHEMENTS SIMPLES ELECTRICITE ET GAZ )
mois de décembre 2016
7/SECTEUR REGHAIA
ORDRE DES PHASES | LIBELLE | ELECTRICITE |  | GAZ
|  | NBRE | DEL.MOY | NBRE | DEL.MOY
1 | RECEPTION DEMANDE/ DEBUT ETUDE | 62 | 1 | 55 | 2 | RECEPTION DEMANDE
2 | DEBUT ETUDE/ FIN ETUDE | 62 | 2 | 55 | 2 | ETUDE
3 | FIN ETUDE / CHIFFRAGE | 62 | 0 | 55 | 0
4 | CHIFFRAGE/ ENVOI DU DEVIS AU CLIENT | 62 | 0 | 55 | 0
5 | ACCORD OU PAYEMENT/ INSTANCE PROGRAMMATION | 62 | 1 | 55 | 0 | TRAVAUX
6 | INSTANCE PROGRAMMATION/ DEBUT TRAVAUX | 62 | 1 | 55 | 0
7 | DEBUT TRAVAUX/ FIN TRAVAUX | 62 | 0 | 55 | 0
8 | FIN TRAVAUX/ RECEPTION PROVISOIRE | 62 | 0 | 55 | 0
9 | RECEPTION PROVISOIRE/ ETABLIS FACTURE DEFINITIVE | 62 | 0 | 55 | 1
10 | PAYEMENT FACTURE DEFINITIVE/ MISE EN SERVICE | 62 | 0 | 55 | 1
11 | MISE EN SERVICE / INTEGRATION EN FACTURATION | 62 | 1 | 55 | 0 | INTEGRATION
T O T AUX D E L A I S |  |  | 6 |  | 6
8/ SECTEUR AIN TAYA
ORDRE DES PHASES | LIBELLE | ELECTRICITE |  | GAZ
|  | NBRE | DEL.MOY | NBRE | DEL.MOY
1 | RECEPTION DEMANDE/ DEBUT ETUDE | 116 | 1 | 55 | 1
2 | DEBUT ETUDE/ FIN ETUDE | 116 | 1 | 55 | 1
3 | FIN ETUDE / CHIFFRAGE | 116 | 0 | 55 | 0
4 | CHIFFRAGE/ ENVOI DU DEVIS AU CLIENT | 116 | 0 | 55 | 0
5 | ACCORD OU PAYEMENT/ INSTANCE PROGRAMMATION | 80 | 1 | 24 | 1
6 | INSTANCE PROGRAMMATION/ DEBUT TRAVAUX | 80 | 0 | 24 | 1
7 | DEBUT TRAVAUX/ FIN TRAVAUX | 80 | 1 | 24 | 1
8 | FIN TRAVAUX/ RECEPTION PROVISOIRE | 80 | 0 | 24 | 1
9 | RECEPTION PROVISOIRE/ ETABLIS FACTURE DEFINITIVE | 80 | 1 | 24 | 0
10 | PAYEMENT FACTURE DEFINITIVE/ MISE EN SERVICE | 80 | 0 | 24 | 0
11 | MISE EN SERVICE / INTEGRATION EN FACTURATION | 80 | 1 | 24 | 1
T O T AUX D E L A I S |  |  | 6 |  | 7

## DEL BRT 5
DIRECTION DE LA DISTRIBUTION D’EL HARRACH
SERVICE DEVELLOPEMENT DES VENTES
DELAI DE SATISFACTION DES DEMANDES DE RACCORDEMENT
( BRANCHEMENTS SIMPLES ELECTRICITE ET GAZ )
mois de décembre 2016
9 /SECTEUR MOHAMMADIA
ORDRE DES PHASES | LIBELLE | ELECTRICITE |  | GAZ
|  | NBRE | DEL.MOY | NBRE | DEL.MOY
1 | RECEPTION DEMANDE/ DEBUT ETUDE | 17 | 0 | 7 | 0
2 | DEBUT ETUDE/ FIN ETUDE | 6 | 1 | 1 | 0
3 | FIN ETUDE / CHIFFRAGE | 6 | 3 | 1 | 0
4 | CHIFFRAGE/ ENVOI DU DEVIS AU CLIENT | 6 | 0 | 1 | 0
5 | ACCORD OU PAYEMENT/ INSTANCE PROGRAMMATION | 6 | 0 | 1 | 0
6 | INSTANCE PROGRAMMATION/ DEBUT TRAVAUX | 6 | 0 | 1 | 0
7 | DEBUT TRAVAUX/ FIN TRAVAUX | 6 | 0 | 1 | 0
8 | FIN TRAVAUX/ RECEPTION PROVISOIRE | 6 | 2 | 1 | 3
9 | RECEPTION PROVISOIRE/ ETABLIS FACTURE DEFINITIVE | 6 | 0 | 1 | 0
10 | PAYEMENT FACTURE DEFINITIVE/ MISE EN SERVICE | 6 | 0 | 1 | 0
11 | MISE EN SERVICE / INTEGRATION EN FACTURATION | 6 | 1 | 1 | 1
T O T AUX D E L A I S |  |  | 7 |  | 4

## DELAIS BRCHT DIRE
DIRECTION DE LA DISTRIBUTION D’EL HARRACH
SERVICE DEVELLOPEMENT DES VENTES
DELAI DE SATISFACTION DES DEMANDES DE RACCORDEMENT
( BRANCHEMENTS SIMPLES ELECTRICITE ET GAZ )
mois de décembre 2016
Centre
ORDRE | LIBELLE | ELECTRICITE |  | GAZ
DES PHASES |  | NBRE | DEL.MOY | NBRE | DEL.MOY
1 | RECEPTION DEMANDE/ DEBUT ETUDE | 649 | 0.77778 | 383 | 0.88889
2 | DEBUT ETUDE/ FIN ETUDE | 492 | 1.1111 | 308 | 0.88889
3 | FIN ETUDE / CHIFFRAGE | 492 | 0.33333 | 308 | 0
4 | CHIFFRAGE/ ENVOI DU DEVIS AU CLIENT | 492 | 0.22222 | 308 | 0.33333
5 | ACCORD OU PAYEMENT/ INSTANCE PROGRAMMATION | 411 | 0.55556 | 231 | 0.33333
6 | INSTANCE PROGRAMMATION/ DEBUT TRAVAUX | 389 | 0.11111 | 226 | 0.22222
7 | DEBUT TRAVAUX/ FIN TRAVAUX | 389 | 0.44444 | 226 | 0.44444
8 | FIN TRAVAUX/ RECEPTION PROVISOIRE | 389 | 0.33333 | 226 | 0.66667
9 | RECEPTION PROVISOIRE/ ETABLIS FACTURE DEFINITIVE | 389 | 0.11111 | 220 | 0.11111
10 | PAYEMENT FACTURE DEFINITIVE/ MISE EN SERVICE | 389 | 0 | 220 | 0.33333
11 | MISE EN SERVICE / INTEGRATION EN FACTURATION | 389 | 0.88889 | 220 | 0.77778
T O T AUX D E L A I S |  |  | 4.8889 |  | 5

## HORS DELAIS BRCHT
DIRECTION DE LA DISTRIBUTION D’EL HARRACH
SERVICE RELATIONS COMMERCIALES
LES BRANCHEMENTS REALISES HORS DELAIS
mois de décembre 2016
1/ELEC
|  | TOTAL | D<10 jours | 10j<delai <= 15 j | D> 15 JOURS
| S/ EL HARRACH | 44 | 44 | 0 | 0
| S/ BAB EZZOUAR | 10 | 10 | 0 | 0
| S/ DEB | 34 | 34 | 0 | 0
| S/BEK | 48 | 48 | 0 | 0
| S/ EUCALYPTUS | 81 | 81 | 0 | 0
| S/ROUIBA | 24 | 24 | 0 | 0
| S/ REGHAIA | 62 | 62 | 0 | 0
| S/ AIN TAYA | 80 | 80 | 0 | 0
| S/ El Mohammadia | 6 | 6 | 0 | 0
| DIRECTION | 389 | 389 | 0 | 0
phase 10 dél brt
2/ GAZ
|  | TOTAL | D<10 jours | 10j<delai <= 15 j | D> 15 JOURS
| S/ EL HARRACH | 22 | 22 | 0 | 0
| S/ BAB EZZOUAR | 8 | 8 | 0 | 0
| S/DEB | 37 | 36 | 1 | 0
| S/BEK | 40 | 40 | 0 | 0
| S/ EUCALYPTUS | 28 | 28 | 0 | 0
| S/ROUIBA | 5 | 5 | 0 | 0
| S/ REGHAIA | 62 | 62 | 0 | 0
| S/ AIN TAYA | 24 | 20 | 4 | 0
| S/ El Mohammadia | 1 | 1 | 0 | 0
| DIRECTION | 227 | 222 | 5 | 0
phase 10 dél brt
LES EXTENSIONS REALISEES HORS DELAIS
| DANS LES DELAIS | D<45 j | D > 45 | D> 05 MOIS
ELECT | 20 | 20 | 0 | 0
GAZ | 17 | 17 | 0 | 0

## consistance
DIRECTION DE LA DISTRIBUTION D’EL HARRACH
SERVICE RELATIONS COMMERCIALES
Mois de décembre 2016
REALISATION PHYSIQUES ELECTRICITE
ML
| Longueur Réseau BTA | 1411
| Longueur Réseau BTS | 58
| Longueur Réseau MTA | 312
| Longueur Réseau MTS | 2893
REALISATION PHYSIQUES GAZ
ML
| Longueur Réseau | 1904